## Sheet1
Categoria | Nombre punto de funcion | Dificultad | ¿Realizado? | Puntos conseguidos
Menus | Menu principal | 1 | 1 | 1
Menus | Menu ajustes | 3 | 0.7 | 2.1
Menus | Menu ayuda | 2 | 0 | 0
Menus | Menu de chat | 5 | 0 | 0
Menus | Menu creacion de partida multijugador | 7 | 0 | 0
0
Servidor | Funcionamiento del juego en tiempo real | 20 | 1 | 20
Servidor | Cambiar la contraseña de la cuenta de usuario | 2 | 0 | 0
Servidor | Creacion de la base de datos de jugadores e integracion en el servidor | 8 | 0.15 | 1.2
Servidor | Creacion de colas para entrar a una partida | 4 | 1 | 4
Servidor | Chat | 8 | 0 | 0
Servidor | Añadir amigos a nuestra lista de amigos | 2 | 0 | 0
Servidor | Gestion de invitacion de amigos a una partida | 3 | 0.5 | 1.5
0
General | Dibujo de los graficos de los menus | 3 | 0.6 | 1.8
General | Dibujo de los sprites del juego | 10 | 0.9 | 9
General | Dibujo y creacion del mapa de partida. Decision tamaño y resolucion. | 3 | 0.9 | 2.7
General | Almacenamiento de ajustes en fichero xml | 2 | 1 | 2
General | Carga de diferentes mapas mediante un fichero xml | 3 | 0.8 | 2.4
General | Musica del juego | 4 | 0 | 0
0
Parte de un solo jugador | Movimiento de un jugador en el mapa (colision con bordes, paredes, cajas y bombas) | 7 | 0.6 | 4.2
Parte de un solo jugador | Posicionamiento de una bomba en el mapa | 1 | 1 | 1
Parte de un solo jugador | Explosion de una bomba (asegurando que en todos los dispositivos explota a la vez) | 5 | 0 | 0
Parte de un solo jugador | Explosion de caja cuando le alcanza una bomba | 1 | 0 | 0
Parte de un solo jugador | Aparicion aleatoria (controlada) de mejoras al explotar cajas | 3 | 0 | 0
Parte de un solo jugador | Posibilidad de coger mejoras, aplicacion y desaparicion del mapa | 3 | 0 | 0
Parte de un solo jugador | Perdida de la vida de un jugador si le alcanza una bomba | 2 | 0 | 0
0
Multijugador | Movimiento y posicionamiento y explosion de bombas en el mapa (hasta 4 jugadores) | 3 | 0 | 0
Multijugador | Mejoras: varias bombas | 1 | 0 | 0
Multijugador | Mejoras: aumento del rango de bombas | 1 | 0 | 0
Multijugador | Mejoras: botas de rapidez | 4 | 0 | 0
Multijugador | Mejoras: desplazar bombas | 6 | 0 | 0
Multijugador | Finalizacion de la partida en modo normal | 2 | 0 | 0
0
Modos de juego | Modos de juego: por equipos | 2 | 0 | 0
Modos de juego | Modos de juego: uno contra todos | 4 | 0 | 0
Modos de juego | Modos de juego: survival | 5 | 0 | 0
Modos de juego | Modos de juego: Battle Royale | 3 | 0 | 0
|  | 143 |  | 52.9 | Total
|  |  |  | 36.99% | Porcentaje completado (actual)
|  |  |  | 27.27% | Porcentaje completado (17/12/2012)
|  |  |  | 36.99% | Porcentaje completado (22/01/2013)
Distribucion del trabajo
Grupo | Puntos de funcion | PF/persona
Graficos | 13 | 13
Menus | 23 | 11.5
SFS | 27 | 9
Juego | 53 | 17.6667