## Sheet1
LDC
| Parámetro medición | Voptimista | Vmás probable | Vpesimista | VEsperado
| Menus | 3000 | 3050 | 3100 | 3050
| Extensión servidor | 2152 | 2202 | 2300 | 2218
| Lógica de juego | 1952 | 2004 | 2200 | 2052
| Aplicación | 1051 | 1070 | 1080 | 1067
| SmartFoxServer | 573 | 600 | 651 | 608
| Codigo android | 47 | 47 | 50 | 48
| Suma total | 8775 | 8973 | 9381 | 9043
PF
| Grupo trabajo | Puntos de funcion
| Graficos | 13
| Menus | 23
| Servidor | 34
| Lógica de juego | 35
| Otros | 19
PF
| Grupo trabajo | Puntos de funcion | LDC esperado | LDC/PF(media) | FAB | LDC(backfiring)
| Menus | 23 | 3050 | 132.6087 | 1 | 23
| Servidor | 34 | 2826 | 83.1176 | 1.3 | 44.2
| Lógica de juego | 35 | 2052 | 58.6286 | 1.3 | 45.5
Incluye gráficos | Otros | 32 | 1115 | 34.8438 | 1.2 | 38.4
Factor de ajuste de backfiring
|  | Complejidad | FAB
|  | Muy simple | 0,7
|  | Simple | 0,85
|  | Media | 1
|  | Moderadamente compleja | 1,2
|  | Compleja | 1,3